## Hoja1
CONFECCIONISTA | REFERENCIA | PRODUCTO | CLIENTE | CANTIDAD | COSTO CONFECCION | COTO TOTAL CONFECCION | FECHA ALISTAMIENTO DE CORTE | FECHA ENVIO | FECHA ENTREGA | OBSERVACIONES INSUMOS Y BORDADOS | MUESTRA FISICA | OBSERVACIONES DE INICIO | VISITA 1 |  |  |  | VISITA 2 |  |  |  | VISITA 3 |  |  |  | OBSERVACION FINAL DEL LOTE | CALIFICACION
[13 empty] | FECHA | TIEMPO VISITA | ESTADO | OBSERVACION | FECHA | TIEMPO VISITA | ESTADO | OBSERVACION | FECHA | TIEMPO VISITA | ESTADO | OBSERVACION
Janeth patricia medina marin | xxx | t-shirt con cinta reflectiva | trilladora | 60 | 2000 | 120000 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-16 | completo | SI
lucelia mesa | 2043-7 | camisa vigilante | seuridad nacional | 141 | 10000 | 1410000 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | completo | no
mauricio rivera | 2172-3 | pantalon admon dama | cooperativa multiser | 55 | 11000 | 605000 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-21 | completo | no
miriam castro | 2174-1 | camisa ml drill | busscar | 36 | 8000 | 288000 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-22 | completo | no
rubialba aristizabal | 2137-10 | polo dama mc | club campestre | 20 | 6000 | 120000 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-16 | completo | no | se debe enviar a bordar despues de confeccionado
miriam castro | 2171-3 | jean 5 bolsillos | hitachi | 86 | 5000 | 430000 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | falta enviar 54 cremalleras | no
sandra lorena perez | 2084-5 | pantalon drill hombre | rufinoi santa coloma | 2 | 11000 | 22000 | 2024-10-15 | ok | ok | completo | no
miriam castro | 2155-3 | pantalon dama camuflado | hitachi | 3 | 12000 | 36000 | 2024-10-15 |  | ok | completo | no
| 1075-8 | set tallas pantalon dama | unidotaciones | 10 | 11000 | 110000 | 2024-10-15 |  |  | completo | no
sandra lorena perez | 2024-2 | camisa ml regular | club campestre | 3 | 9000 | 27000 | 2024-10-15 |  |  | completo | no
sandra lorena perez | 2173-1 | blusa cocnina | comfamiliar | 3 | 8000 | 24000 | 2024-10-15 |  |  | completo | si
marivel | 2146-5 | polo hombre mc | cooperativa busscar | 2 | 5000 | 10000 | 2024-10-15 |  |  | completo | no
marivel | 2146-6 | polo dama mc | cooperativa busscar | 4 | 5000 | 20000 | 2024-10-15 |  |  | completo | no
marivel | 2155-2 | polo hombre y dama | hitachi | 6 | 4500 | 27000 | 2024-10-15 |  |  | completo | si
marivel | 2174-2 | polo ml reflectiva | busscar | 6 | 5500 | 33000 | 2024-10-15 |  |  | completo | no
madeleidis | 2175-3 | sudadera de hombre | comfamiliar | 20 | 4000 | 80000 | 2024-10-18 |  |  | completo | no
madeleidis | b | sudadera de hombre | comfamiliar | 24 | 4000 | 96000 | 2024-10-18 |  |  | completo | no
madeleidis | 2175-4 | blusa y sudadera | comfamiliar | 15 | 70000 | 70000 | 2024-10-18 |  |  | completo | no
deisy | 2172-4 | blusa ml | cooperativa multiser | 11 | 11000 | 121000 | 2024-10-18 |  |  | completo | no
| 2176-5 | camufladon de dama | trilladora | 8 | 12500 | 100000 | 2024-10-21 |  |  | completo | no
| 2176-6 | camuflado hombre | trilladora | 26 | 12500 | 325000 | 2024-10-21 |  |  | completo | no
madeleidis | 2176-8 | camisa drill ml | trilladora | 26 | 10000 | 260000 | 2024-10-23 |  |  | completo | no
madeleidis | 2176-7 | camisa dama dril ml | trilladora | 8 | 10000 | 80000 | 2024-10-23 |  |  | completo | no
deisy | 2172-1 | blusa ml | multiser | 11 | 11000 | 121000 | 2024-10-23 |  |  | completo | si
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0